## MOs
MO_ID | Item | Quantity | Capacity_Hours | Work_Center | Resource_Group | Requested_Delivery_Date | Current_Start_Date | Current_End_Date
MO-1000 | SEAL-A100 | 160 | 30 | WC-PRESS-01 | Pressing | 2026-06-09 | 2026-05-31 | 2026-06-03
MO-1001 | SEAL-A200 | 714 | 5 | WC-PRESS-02 | Pressing | 2026-05-29 | 2026-05-21 | 2026-05-21
MO-1002 | GASK-B11 | 551 | 4 | WC-VULC-01 | Vulcanisation | 2026-06-08 | 2026-05-29 | 2026-05-29
MO-1003 | GASK-B22 | 300 | 22 | WC-VULC-02 | Vulcanisation | 2026-05-30 | 2026-05-28 | 2026-05-30
MO-1004 | HOSE-C7 | 755 | 20 | WC-FIN-01 | Finishing | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-16
MO-1005 | HOSE-C8 | 104 | 13 | WC-PRESS-01 | Pressing | 2026-05-23 | 2026-05-22 | 2026-05-23
MO-1006 | DAMP-D1 | 770 | 25 | WC-PRESS-02 | Pressing | 2026-06-01 | 2026-05-17 | 2026-05-20
MO-1007 | DAMP-D2 | 664 | 12 | WC-VULC-01 | Vulcanisation | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2026-05-22
MO-1008 | SEAL-A100 | 360 | 30 | WC-VULC-02 | Vulcanisation | 2026-06-05 | 2026-05-17 | 2026-05-20
MO-1009 | SEAL-A200 | 625 | 14 | WC-FIN-01 | Finishing | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-15
MO-1010 | GASK-B11 | 171 | 13 | WC-PRESS-01 | Pressing | 2026-05-16 | 2026-05-15 | 2026-05-16
MO-1011 | GASK-B22 | 210 | 22 | WC-PRESS-02 | Pressing | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2026-05-29
MO-1012 | HOSE-C7 | 966 | 16 | WC-VULC-01 | Vulcanisation | 2026-05-17 | 2026-05-16 | 2026-05-17
MO-1013 | HOSE-C8 | 168 | 13 | WC-VULC-02 | Vulcanisation | 2026-05-10 | 2026-05-14 | 2026-05-15
MO-1014 | DAMP-D1 | 318 | 4 | WC-FIN-01 | Finishing | 2026-05-04 | 2026-05-14 | 2026-05-14
MO-1015 | DAMP-D2 | 581 | 10 | WC-PRESS-01 | Pressing | 2026-05-16 | 2026-05-15 | 2026-05-16
MO-1016 | SEAL-A100 | 174 | 16 | WC-PRESS-02 | Pressing | 2026-06-08 | 2026-05-27 | 2026-05-28
MO-1017 | SEAL-A200 | 897 | 22 | WC-VULC-01 | Vulcanisation | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-16
MO-1018 | GASK-B11 | 189 | 25 | WC-VULC-02 | Vulcanisation | 2026-06-05 | 2026-05-23 | 2026-05-26
MO-1019 | GASK-B22 | 519 | 13 | WC-FIN-01 | Finishing | 2026-05-31 | 2026-05-25 | 2026-05-26
MO-1020 | HOSE-C7 | 352 | 28 | WC-PRESS-01 | Pressing | 2026-05-28 | 2026-05-18 | 2026-05-21
MO-1021 | HOSE-C8 | 111 | 26 | WC-PRESS-02 | Pressing | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 2026-05-17
MO-1022 | DAMP-D1 | 916 | 5 | WC-VULC-01 | Vulcanisation | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22
MO-1023 | DAMP-D2 | 672 | 19 | WC-VULC-02 | Vulcanisation | 2026-06-06 | 2026-05-20 | 2026-05-22
MO-1024 | SEAL-A100 | 295 | 10 | WC-FIN-01 | Finishing | 2026-06-12 | 2026-05-29 | 2026-05-30
MO-1025 | SEAL-A200 | 759 | 27 | WC-PRESS-01 | Pressing | 2026-06-02 | 2026-05-19 | 2026-05-22
MO-1026 | GASK-B11 | 530 | 16 | WC-PRESS-02 | Pressing | 2026-05-30 | 2026-05-18 | 2026-05-19
MO-1027 | GASK-B22 | 985 | 10 | WC-VULC-01 | Vulcanisation | 2026-05-25 | 2026-05-15 | 2026-05-16
MO-1028 | HOSE-C7 | 120 | 29 | WC-VULC-02 | Vulcanisation | 2026-06-14 | 2026-06-02 | 2026-06-05
MO-1029 | HOSE-C8 | 974 | 10 | WC-FIN-01 | Finishing | 2026-06-01 | 2026-05-20 | 2026-05-21
MO-1030 | DAMP-D1 | 143 | 23 | WC-PRESS-01 | Pressing | 2026-06-10 | 2026-06-02 | 2026-06-04
MO-1031 | DAMP-D2 | 364 | 8 | WC-PRESS-02 | Pressing | 2026-06-02 | 2026-05-21 | 2026-05-21